## Overview_Module_3
Ngày bắt đầu | 2023-03-24
Ngày cuối cùng làm CS DB | 2023-04-03
Ngày thực hành Bootstrap (L8) | 2023-04-07
Ngày bắt đầu làm CS Web | 2023-04-18

## Schedule_CS_Module_3
CASE STUDY PLAN
No | Task name | Trainer | Leader | Member | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Build plan | o |  |  | P | 2023-03-24 | 2023-03-31
2 | Kick off - Công bố nhóm | o | o | o | T | 2023-04-03 | 2023-04-03 | File Case Study Group: sheet 1. Group_Member
3 | Đăng ký đề tài |  | o |  | P | 2023-04-03 | 2023-04-03 | File Case Study Group: sheet 2. Group_Project
4 | Gửi tài liệu hướng dẫn Git + Trello | o |  |  | P | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | Cần download về máy để xem, hạn chế các lỗi sai format tài liệu. Folder 01-Reference
5 | Chốt đề tài | o | o |  | P | 2023-04-04 | 2023-04-06 | Ở file Case Study Group: sheet 2. Group_Project
6 | Tạo Trello cho nhóm |  | o |  | P | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 1. Tham khảo thêm file Case Study Group: sheet Task. 2. Dán link vào file Case Study Group: sheet 3. Group_Trello. | Thực hiện vào giờ Slack.
7 | Tạo Trello cho các chức năng |  | o | o | P | 2023-04-07 | 2023-04-07 | Trello | Vào ngày giãn Bootstrap. Thực hiện vào giờ Slack. Tạo task ở Trello, không cần qua file.
8 | Demo Git | o | o | o | T | 2023-04-07 | 2023-04-07
9 | Tạo Git cho nhóm + branch |  | o | o | P | 2023-04-07 | 2023-04-17 | File Case Study Group: sheet 1. Group_Member
10 | Review Git + Trello | o |  |  | P | 2023-04-10 | 2023-04-17 |  | Nếu chức năng nào OK thì tutor join vào card Trello đó.
11 | Ngày 1: Build DB | o | o | o | P | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Up EER lên folder drive: 00-Database | Báo instructor/tutor review
12 | Hoàn thiện Git + Trello |  | o | o | P | 2023-04-18 | 2023-04-18
13 | Ngày 2: Hoàn thành User Story 1 |  | o | o | P | 2023-04-18 | 2023-04-19
14 | Merge Git với nhóm |  | o | o | P | 2023-04-19 | 2023-04-19
15 | Ngày 3: Hoàn thành User Story 2 |  | o | o | P | 2023-04-19 | 2023-04-20
16 | Merge Git với nhóm |  | o | o | P | 2023-04-20 | 2023-04-20
17 | Ngày 4: Báo cáo trước toàn lớp | o | o | o | T | 2023-04-21 | 2023-04-21 | File Case Study Group: sheet 4. Group_Presentation | Tutor chọn ra 1/2 số lượng nhóm tốt nhất để trình bày trước đội giảng viên. Mời được ít nhất 2 trainer từ các lớp khác, thiếu 1 trainer phạt -5k.
Formulas:
Start date = [Start date, row above]
Start date = [End date, row above]
End date = WORKDAY([Start date, row below], -1, Holiday!$B2:B45)
End date = [Start date]

## Overview_Module_4 (hidden)
Ngày bắt đầu | 2023-02-24
Ngày học Data binding (T3) | 2023-02-28
Ngày thực hành Validation (L8) | 2023-03-08
Ngày học Deployment (T19) | 2023-03-17

## Schedule_CS_Module_4 (hidden)
CASE STUDY PLAN
No | Task name | Trainer | Leader | Member | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Build plan | o |  |  | P | 2023-02-24 | 2023-02-27
2 | Kick off - Công bố nhóm | o | o | o | T | 2023-02-28 | 2023-02-28 | File Case Study Group: sheet 1. Group_Member
3 | Đăng ký đề tài |  | o |  | P | 2023-02-28 | 2023-02-28 | File Case Study Group: sheet 2. Group_Project
4 | Gửi tài liệu hướng dẫn Git + Trello | o |  |  | P | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | Cần download về máy để xem, hạn chế các lỗi sai format tài liệu. Folder 01-Reference
5 | Chốt đề tài | o | o |  | P | 2023-03-01 | 2023-03-07 | Ở file Case Study Group: sheet 2. Group_Project
6 | Tạo Trello cho nhóm |  | o |  | P | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1. Tham khảo thêm file Case Study Group: sheet Task. 2. Dán link vào file Case Study Group: sheet 3. Group_Trello. | Thực hiện vào giờ Slack.
7 | Tạo Trello cho các chức năng |  | o | o | P | 2023-03-08 | 2023-03-08 | Trello | Vào ngày giãn Bootstrap. Thực hiện vào giờ Slack. Tạo task ở Trello, không cần qua file.
7 | Demo Git | o | o | o | T | 2023-03-08 | 2023-03-08
8 | Tạo Git cho nhóm + branch |  | o | o | P | 2023-03-08 | 2023-03-16 | File Case Study Group: sheet 1. Group_Member
9 | Review Git + Trello | o |  |  | P | 2023-03-09 | 2023-03-16 |  | Nếu chức năng nào OK thì tutor join vào card Trello đó.
10 | Ngày 1: Build DB | o | o | o | P | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Up EER lên folder drive: 00-Database | Báo instructor/tutor review
11 | Hoàn thiện Git + Trello |  | o | o | P | 2023-03-17 | 2023-03-17
12 | Ngày 2: Hoàn thành User Story 1 |  | o | o | P | 2023-03-17 | 2023-03-20
13 | Merge Git với nhóm |  | o | o | P | 2023-03-20 | 2023-03-20
14 | Ngày 3: Hoàn thành User Story 2 |  | o | o | P | 2023-03-20 | 2023-03-21
15 | Merge Git với nhóm |  | o | o | P | 2023-03-21 | 2023-03-21
16 | Ngày 3: Hoàn thành User Story 3 |  | o | o | P | 2023-03-21 | 2023-03-22
17 | Merge Git với nhóm |  | o | o | P | 2023-03-22 | 2023-03-22
18 | Ngày 4: Báo cáo trước toàn lớp | o | o | o | T | 2023-03-23 | 2023-03-23 | File Case Study Group: sheet 4. Group_Presentation | Tutor chọn ra 1/2 số lượng nhóm tốt nhất để trình bày trước đội giảng viên. Mời được ít nhất 2 trainer từ các lớp khác, thiếu 1 trainer phạt -5k.
Formulas:
Start date = [Start date, row above]
Start date = [End date, row above]
End date = WORKDAY([Start date, row below], -1, Holiday!$B2:B45)
End date = [Start date]

## Reference
Video hướng dẫn làm việc Git nhóm
https://www.youtube.com/watch?v=Manw8pAHsjo&list=PL9yu4ScFhKGw0acoVOsvt-gKDdsNqCysc&index=5

## Holiday (hidden)
No | Date | Description
1 | 2022-01-01 | Tết tây
2 | 2022-01-03 | nghỉ bù tết tây
3 | 2022-01-27 | tết âm
4 | 2022-01-28 | tết âm
5 | 2022-01-29 | tết âm
6 | 2022-01-30 | tết âm
7 | 2022-01-31 | tết âm
8 | 2022-02-01 | tết âm
9 | 2022-02-02 | tết âm
10 | 2022-02-03 | tết âm
11 | 2022-02-04 | tết âm
12 | 2022-02-05 | tết âm
13 | 2022-02-06 | tết âm
14 | 2022-02-07 | tết âm
15 | 2022-02-08 | tết âm
16 | 2022-02-09 | tết âm
17 | 2022-02-10 | tết âm
18 | 2022-04-10 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
19 | 2022-04-30 | Giải phóng Sài gòn
20 | 2022-05-01 | QTLD
21 | 2022-09-01 | QK (nghỉ bổ sung)
22 | 2022-09-02 | QK
23 | 2023-01-01 | Tết Tây
24 | 2023-01-02 | Nghỉ bù Tết Tây
25 | 2023-01-16 | Tết âm
26 | 2023-01-17 | Tết âm
27 | 2023-01-18 | Tết âm
28 | 2023-01-19 | Tết âm
29 | 2023-01-20 | Tết âm
30 | 2023-01-21 | Tết âm
31 | 2023-01-22 | Tết âm
32 | 2023-01-23 | Tết âm
33 | 2023-01-24 | Tết âm
34 | 2023-01-25 | Tết âm
35 | 2023-01-26 | Tết âm
36 | 2023-01-27 | Tết âm
37 | 2023-01-28 | Tết âm
38 | 2023-01-29 | Tết âm
39 | 2023-01-30 | Tết âm
40 | 2023-04-29 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
41 | 2023-04-30 | Giải phóng Sài gòn
42 | 2023-05-01 | QTLD
43 | 2023-05-02 | (nghỉ bù)
44 | 2023-09-02 | QK

## Review_Sprint_1 (hidden)
Task name | Start date | End date | Start review | End review
Kick off | 2021-09-06 | 2021-09-06
Study Requirement | 2021-09-06 | 2021-09-06
Create Prototype | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-08
Create Database | 2021-09-08 | 2021-09-08
Study Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09
Create Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11
Study Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10
Write Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-15
Coding Spring | 2021-09-13 | 2021-09-13
Study JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Create JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Coding Angular + all | 2021-09-15 | 2021-09-16
Review code (Sonarqube) | 2021-09-17 | 2021-09-17
Update Blackbox TC | 2021-09-17 | 2021-09-17
Perform Blackbox TC | 2021-09-20 | 2021-09-20
Fix Bug | 2021-09-20 | 2021-09-20
Check Quality (self) | 2021-09-21 | 2021-09-21
Check Quality (all team) | 2021-09-22 | 2021-09-22
Formulas:
Start review = [End date] + 1
Start review = [Start date]
End review = [Start date]